ПРОЕКТ «СЕРЕБРЯНАЯ ИНИЦИАТИВА». ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ

Карельское региональное отделение ООО «Союз пенсионеров России» «Северные колокола» при поддержке гранта Главы Республики Карелия реализовало проект «Серебряная инициатива», руководителем  проекта является  Вартанова  Наталья Александровна, член  Общественной палаты  Республики Карелия,  координатор  федерального  партийного проекта  «Старшее  поколение»

В рамках проекта   проведено 25 мероприятий, в том числе:

- 11 очных семинаров «Как мы можем помочь друг другу?» на базе подразделений Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Республики Карелия «Комплексный центр социального обслуживания населения Республики Карелия» в Калевальском, Кемском, Лоухском, Кондопожском, Муезерском, Костомукшском, Лахденпохском Сортавальском, Беломорском, Пудожском и Суоярвском районах Республики Карелия, участие в которых приняли более 100 «серебряных» волонтёров и получателей социальных услуг старшего возраста.

- 11 мероприятий по типу "пожилые - пожилым", направленных на решение социальных проблем и повышения качества жизни получателей социальных услуг старшего возраста. Данные мероприятия состоялись в Кемском, Лоухском, Кондопожском, Муезерском, Костомукшском, Лахденпохском Сортавальском, Беломорском, Пудожском  и Суоярвском районах и городе Петрозаводске. Всего участие в данных мероприятиях приняли более 200 граждан пожилого возраста, волонтёрами старшего возраста было оказано 50 социальных услуг в рамках проводимых мероприятий.

- встреча членов КРО ООО «СПР» "Северные колокола" на базе Пенсионного фонда по вопросам развития «серебряного» добровольчества на территории Петрозаводского городского округа. По результатам данной встречи была разработана концепция работы волонтёров «серебряного» возраста по итогам проекта и планы для продолжения проектной деятельности в 2023 году.

- фотовыставка «Волонтёры «серебряного» возраста, популяризирующая добровольческую деятельность в сфере социального обслуживания и прошедшая на базе Пенсионного фонда России в ноябре 2022 года, на которой были собраны фотографии с мероприятий проекта в Калевальском, Лоухском, Кемском, Кондопожском, Костомукшском, Муезерском, Лахденпохском, Сортавальском, Беломорском, Пудожском, Суоярвском районах и городе «Петрозаводске». Также в городе Костомукше, Беломорске, Пудоже, посёлках Муезерский и. Кемь состоялись мини-фотовыставки волонтёров «серебряного» возраста на базе подразделений Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Республики Карелия «Комплексный центр социального обслуживания населения Республики Карелия».

- исследование отношения к «серебряному» добровольчеству, включающее в себя: 1) контент-анализ СМИ Республики Карелия за период реализации основных мероприятий проекта с января по декабрь 2022 года с целью определения негативного или позитивного информационного фона вокруг людей «серебряного» возраста; 2) анкетирование волонтёров «серебряного» возраста и интервьюирование руководителей учреждений социального обслуживания до и после мероприятий проекта.

Также в рамках проекта специалистами ГБУ РК «Карельский ресурсный центр» Ириной Щекиной и Лесик Анастасией были подготовлены методические ролики «Как стать «серебряным» волонтёром в учреждении социального обслуживания?», «Как организовать деятельность геронтоволонтёрского отряда», «Чем может помочь геронтоволонтёрский отряд в учреждении социального обслуживания?» и методическое пособие «Развитие «серебряного» добровольчества в новых условиях», содержащие конкретные рекомендации по организации добровольцев-лиц старшего возраста, переводу добровольческой деятельности пожилых людей в дистанционный режим, обучению работе с компьютером и сетью «Интернет».

Все мероприятия проекта были направлены на создание условий для развития "серебряного" добровольчества в сфере социального обслуживания через организацию добровольческих мероприятий в районах Республики Карелия.

Главными результатами проекта мы считаем:

- внедрение в информационную повестку информации о «серебряных» волонтёрах как об активных членах общества, что будет препятствовать распространению негативных общественных стереотипов о старшем поколении;

- создание связей между учреждениями социального обслуживания (ГБУ СО РК «КЦСОН») и волонтёрскими отрядами, некоммерческими организациями, что позволяет говорить о создании геронтоволонтёрских отрядах, действующих на базе учреждений и привлекающих к текущей деятельности учреждений социального обслуживания людей пенсионного возраста;

- повышение качества жизни людей пожилого возраста: волонтёры "серебряного" возраста получили новые знания о добровольческой деятельности в системе социального обслуживания; людям пожилого возраста из числа благополучателей была оказана необходимая помощь.

Благодарим за реализацию проекта руководителей подразделений Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Республики Карелия «Комплексный центр социального обслуживания населения Республики Карелия» в Калевальском, Кемском, Лоухском, Кондопожском, Муезерском, , Лахденпохском Сортавальском, Беломорском, Пудожском, Суоярвском районах и Костомукшском городском округе, специалистов ГБУ РК «Карельский ресурсный центр», а также  членов коллектива  «Северные  колокола» – ВИА «Нежность», ансамбль «Женские  истории» ,  танцевальный  ансамбль «Онежские  кружева» , волонтеров «Северных колоколов» Безденежных  Л.Л. ,Рукосуеву  О.Л., которые приняли участие во всех 11  районах  Республики Карелия. и  ассоциацию   КРЦОО..